## Инструкция
Кейс: создание нового типа точки
Действие | Система | Отв | Срок | Порядок действий
Получение вводных от бизнеса об изменении МД | - | RCA | до закрытия периода
Согласование алгоритма расчета с Чикаго | - | МИР | до закрытия периода
Заведение в классификаторе нового типа точки на UAT | Чикаго UAT | МИР | до закрытия периода
Перепривязка текущих точек на новые МД на UAT | Чикаго UAT | МИР | до закрытия периода
Реализация новых KPI, изменение логики назначения сцен и логики назначения ассортимента - тест | МИР тест | МИР | до закрытия периода
Перенос визитов на тестовый контур UAT | Чикаго UAT | МИР | до закрытия периода
Загрузка алгоритмов, целей, ассортиментного списка на UAT | Чикаго UAT | МИР | до закрытия периода
Тестирование новой логики расчета на UAT | Чикаго UAT | МИР | до закрытия периода
Заведение в классификаторе нового типа точки | Чикаго | КЦ | до закрытия периода
Создание нового ШОЛ и KPI в Чикаго - статус Пассивный | Чикаго | МИР | до закрытия периода
Реализация новых KPI, изменение логики назначения сцен и логики назначения ассортимента - прод | МИР | МИР | W1D1
Изменение типа точки и другие МД по сетям | Чикаго | КЦ | W1D4-D5 | в один день
Загрузка алгоритмов, целей, ассортиментного списка | Чикаго | МИР | W1D4-D5 | в один день
Активация нового ШОЛ/деактивация старого ШОЛ и добавление нового ШОЛ в сценарии | Чикаго | КЦ | W1D4-D5 | в один день
Пересчет визитов по новому алгоритму | Чикаго | МИР | W1D4-D5 | в один день
Изменение классификации и сегментации | Чикаго | КЦ/BI | W2-W4
Изменение типа точки влияет на: CCR сегментацию, OSA format, NA/RKA сегментация, SIP канал, сегментационную анкету и расчет PSS